**Приложение № 2 приказу**

**от «22»03 2022 г № 83**

План методической работы, обеспечивающий сопровождение введения ФГОС ООО в 5-м классе

в 2022-2023 учебном году

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Перечень мероприятий** | **Ответственные** | **Форма** | **Срок**  **выполнения** | |
| **Информационно-просветительская работа с педагогами и родителями** | | | | |
| Размещение на школьном сайте нормативно-правовой документации | Зам. директора по УВР Алексеенко Н.М. | Нормативно  -правовые документы | | Апрель-июль 2022г. |
| Информирование участников образовательных отношений и общественности по вопросам  введения и реализации ФГОС ООО в 5-м классе | Зам. директора по УВР Алексеенко Н.М.,  Рабочая группа по введению  ФГОС ООО в 5-м  классе | Проведение  педагогического совета, методических совещаний, родительских собраний и других мероприятий в МАОУ «СОШ с. Александровка»по вопросам введения и реализации  ФГОС ООО | | июнь 2022г. |
| Подготовка педагогов к разработке ООП ООО, рабочих программ.  Заседания НМК | Зам. директора по УВР Алексеенко Н.М., Рабочая группа по введению  ФГОС ООО в 5-м  классе, руководители ШМО | Методические рекомендации по совершенствованию методической базы сопровождения образования детей  5-го класса в процессе составления ООП ООО | | Июнь- июль 2022 г. |
| Использование федерального реестра рабочих программ | Директор школы Спиченок О.В.,  руководители ШМО | Изучение проектов рабочих программ по предметам | | Май- август 2022 г. |
| Участие в работе конференций, семинарах, вебинарах по вопросам введения и реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО | Зам. директора по УВР Алексеенко Н.М.,  руководители ШМО | Получение консультационной поддержки о  введении и реализации ФГОС- 21 | | в течение 2022г. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Нормативно-правовое регулирование | Директор Спиченок О.В. | Приказы, локальные акты,  Договор с родителями | Май август 2022 г. |
| Информирование родительской общественности по вопросам введения и реализации ФГОС -21 | Зам. директора по УВР Алексеенко Н.М.,  классные руководители 5-го класса | Информирование родителей (законных  представителей) обучающихся о введении и реализации ФГОС- 21, родительские собрания | в течение года 2022г. |
| Повышение уровня профессионального мастерства педагогов в соответствии с ФГОС -21 | | | |
| Составление заявок на прохождение курсов для подготовки педагогов и  администрации по переходу на ФГОС ООО | Директор школы Спиченок О.В. | Обучение  педагогических работников на курсах повышения квалификации и обучающих мероприятиях по вопросам введения ФГОС-21 | в течение 2022 г. |
| Организация обратной связи на школьном сайте по проблемным  вопросам введения ФГОС ООО в 5-х классах | Зам. директора по УВР Алексеенко Н.М., зам. директора по ВР Ким В.М. | База данных вопросов и ответов | в течение всего периода |
| Разработка методического обеспечения преподавания учебных предметов в соответствии с  ФГОС ООО в 5-м классе | | | |
| Разработка ООП ООО с учетом формирования универсальных учебных действий | Рабочая группа по введению ФГОС -21  поколения | Создание ООП ООО, утверждение на пед.совете | Июнь- июль 2022г. |
| Разработка и утверждение программ внеурочной деятельности | Рабочая группа по введению ФГОС ООО в  5-м классе, зам.директора по ВР  Буканова Е.А., Ким В.М. | Программы, утверждение на пед.совете | август 2022г. |
| Организационно-методическое обеспечение реализации внеурочной занятости обучающихся | | | |
| Организация работы по разработке программ внеурочной деятельности с учетом системы воспитательной  работы школы | Заместитель  директора по ВР Буканова Е.А. Рабочая группа | Программы, утверждение на пед.совете | Июнь- июль 2022г. |