**Приложение № 1**

**к приказу от «22» 03 .2022 г № 83**

Дорожная карта

по переходу МАОУ «СОШ с. Александровка» на новый

ФГОС ООО в 2022/2023 гг.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Мероприятия** | **Срок** | **Ответственные** | **Документ**  **по результатам мероприятия** |
| 1. | Изучение условий и возможностей школы, образовательных потребностей (запросов) обучающихся  и родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся для выбора одного из учебных курсов  (учебных модулей) предметной области «Основы духовно- нравственной культуры народов России», а также решения вопроса о введении в учебный план или отказа от преподавания учебных  предметов «Родной язык»,  «Родная литература», «Второй иностранный язык» | До 1 апреля 2022 года | Заместитель директора по УВР Алексеенко Н.М. | Аналитическая справка |
| 2. | Изучение образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей (законных представителей) для проектирования части ООП ООО, формируемой участниками образовательных  отношений | До 1 апреля 2022 года | Заместитель директора  по УВР  Алексеенко Н.М. | Аналитическая справка |
| 3. | Разработка пояснительной записки ООП ООО, планируемых результатов освоения обучающимися программы ООО, системы оценки достижения планируемых результатов освоения программы ООО | До 30 июня 2022 года | Заместитель директора по УВР Алексеенко Н.М.,  заместитель директора по ВР Буканова Е.А. | Проекты структурных элементов целевого раздела ООП ООО – пояснительной записки ООП ООО,  планируемых результатов освоения обучающимися программы ООО, системы оценки  достижения планируемых результатов освоения программы ООО |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. | Разработка рабочих программ учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей, программы  формирования универсальных учебных действий у обучающихся, рабочей программы воспитания, программы коррекционной работы (при наличии в образовательной организации обучающихся с ОВЗ)  в соответствии с требованиями нового ФГОС ООО | До 30 июня 2022 года | Заместитель директора по УВР Алексеенко Н.М.,  заместитель директора по ВР Буканова Е.А.,  учителя- предметники | Проекты структурных элементов содержательного  раздела ООП ООО – рабочих программ учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной  деятельности), учебных модулей, программы  формирования универсальных учебных действий у  обучающихся, рабочей программы воспитания, программы коррекционной работы (при наличии в образовательной организации обучающихся с ОВЗ)  в соответствии  с требованиями нового ФГОС ООО |
| 5. | Разработка учебного плана, плана внеурочной  деятельности, календарного учебного графика,  календарного плана воспитательной работы, характеристики условий реализации программы ООО, в том числе адаптированной, в соответствии с требованиями нового ФГОС ООО | До 30 июля 2022 года | Заместитель директора по УВР Алексеенко Н.М.,  заместитель директора по ВР Буканова Е.А.,  завхоз Нефедкина Ю.Г. | Проекты структурных элементов организационного раздела ООП ООО – учебного плана, плана внеурочной  деятельности, календарного учебного графика, календарного плана воспитательной  работы, характеристики условий реализации программы ООО, в том числе адаптированной, в соответствии с  требованиями нового ФГОС ООО |
| 6. | Завершение разработки ООП ООО в соответствии с  требованиями нового ФГОС ООО | До 1 сентября 2022 года | Заместитель  директора по УВР  Алексеенко Н.М.,  заместитель директора по ВР  Буканова Е.А.,  завхоз  Нефедкина Ю.Г. | Проект ООП ООО |
| 7. | Рассмотрение и утверждение ООП ООО МАОУ «СОШ с. Александровка», подготовленной в соответствии с требованиями нового ФГОС ООО | До 1сентября 2022 года | Директор Спиченок О.В. | Протокол заседания Педагогического совета, приказ  директора об утверждении ООП ООО |
| 8. | Приведение в соответствие  с требованиями нового ФГОС ООО должностных инструкций работников школы. | До 1 октября  2022 года | Секретарь Терентьева Т.Ф. | Должностные инструкции |
| 9. | Корректировка плана-графика повышения квалификации педагогических работников  гимназии с учетом требований нового ФГОС ООО | До 1 ноября  2022 года | Заместитель директора по УВР Алексеенко Н.М. | План-график повышения квалификации педагогических работников образовательной  организации |
| 10. | Анализ соответствия электронной информационно- образовательной среды образовательной организации требованиям нового ФГОС ООО, подготовка предложений по совершенствованию электронной информационно-  образовательной среды | Сентябрь 2022 года –  июнь 2023 года | Заместитель директора по УВР  Алексеенко Н.М. | Аналитическая справка |
| 11. | Анализ соответствия материально-технической базы гимназии требованиям нового ФГОС ООО, а также  действующим санитарно- эпидемиологическим требованиям,  противопожарным нормам и нормам охраны труда | Сентябрь 2022 года –  июнь 2023 года | Заместитель директора по УВР Алексеенко Н.М.  Завхоз Нефедкина Ю.Г. | Аналитическая справка |
| 12. | Разработка и внедрение в образовательную деятельность сетевой формы реализации образовательной программы с участием учреждений  дополнительного образования детей, учреждений культуры и спорта, профессиональных  образовательных организаций и организаций высшего образования в целях преодоления ресурсных  ограничений по реализации нового ФГОС ООО | Сентябрь 2022 года –  май 2023 года | Директор Спиченок О.В. | Договор о сетевой форме реализации образовательной программы |