**Приложение № 1**

 **к приказу от «22» 03 .2022 г № 83**

Дорожная карта

по переходу МАОУ «СОШ с. Александровка» на новый

ФГОС ООО в 2022/2023 гг.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Мероприятия** | **Срок** | **Ответственные** | **Документ****по результатам мероприятия** |
| 1. | Изучение условий и возможностей школы, образовательных потребностей (запросов) обучающихсяи родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся для выбора одного из учебных курсов(учебных модулей) предметной области «Основы духовно- нравственной культуры народов России», а также решения вопроса о введении в учебный план или отказа от преподавания учебныхпредметов «Родной язык»,«Родная литература», «Второй иностранный язык» | До 1 апреля 2022 года | Заместитель директора по УВР Алексеенко Н.М. | Аналитическая справка |
| 2. | Изучение образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей (законных представителей) для проектирования части ООП ООО, формируемой участниками образовательныхотношений | До 1 апреля 2022 года | Заместитель директора по УВР Алексеенко Н.М. | Аналитическая справка |
| 3. | Разработка пояснительной записки ООП ООО, планируемых результатов освоения обучающимися программы ООО, системы оценки достижения планируемых результатов освоения программы ООО | До 30 июня 2022 года  | Заместитель директора по УВР Алексеенко Н.М.,заместитель директора по ВР Буканова Е.А. | Проекты структурных элементов целевого раздела ООП ООО – пояснительной записки ООП ООО,планируемых результатов освоения обучающимися программы ООО, системы оценкидостижения планируемых результатов освоения программы ООО |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. | Разработка рабочих программ учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей, программыформирования универсальных учебных действий у обучающихся, рабочей программы воспитания, программы коррекционной работы (при наличии в образовательной организации обучающихся с ОВЗ)в соответствии с требованиями нового ФГОС ООО | До 30 июня 2022 года | Заместитель директора по УВР Алексеенко Н.М.,заместитель директора по ВР Буканова Е.А., учителя- предметники | Проекты структурных элементов содержательногораздела ООП ООО – рабочих программ учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочнойдеятельности), учебных модулей, программыформирования универсальных учебных действий уобучающихся, рабочей программы воспитания, программы коррекционной работы (при наличии в образовательной организации обучающихся с ОВЗ)в соответствиис требованиями нового ФГОС ООО |
| 5. | Разработка учебного плана, плана внеурочнойдеятельности, календарного учебного графика,календарного плана воспитательной работы, характеристики условий реализации программы ООО, в том числе адаптированной, в соответствии с требованиями нового ФГОС ООО | До 30 июля 2022 года | Заместитель директора по УВР Алексеенко Н.М.,заместитель директора по ВР Буканова Е.А.,завхоз Нефедкина Ю.Г. | Проекты структурных элементов организационного раздела ООП ООО – учебного плана, плана внеурочнойдеятельности, календарного учебного графика, календарного плана воспитательнойработы, характеристики условий реализации программы ООО, в том числе адаптированной, в соответствии стребованиями нового ФГОС ООО |
| 6. | Завершение разработки ООП ООО в соответствии стребованиями нового ФГОС ООО | До 1 сентября 2022 года | Заместительдиректора по УВР Алексеенко Н.М.,заместитель директора по ВР Буканова Е.А.,завхоз Нефедкина Ю.Г.  | Проект ООП ООО |
| 7. | Рассмотрение и утверждение ООП ООО МАОУ «СОШ с. Александровка», подготовленной в соответствии с требованиями нового ФГОС ООО | До 1сентября 2022 года | Директор Спиченок О.В. | Протокол заседания Педагогического совета, приказдиректора об утверждении ООП ООО |
| 8. | Приведение в соответствиес требованиями нового ФГОС ООО должностных инструкций работников школы. | До 1 октября2022 года | Секретарь Терентьева Т.Ф. | Должностные инструкции |
| 9. | Корректировка плана-графика повышения квалификации педагогических работниковгимназии с учетом требований нового ФГОС ООО | До 1 ноября2022 года | Заместитель директора по УВР Алексеенко Н.М. | План-график повышения квалификации педагогических работников образовательнойорганизации |
| 10. | Анализ соответствия электронной информационно- образовательной среды образовательной организации требованиям нового ФГОС ООО, подготовка предложений по совершенствованию электронной информационно-образовательной среды | Сентябрь 2022 года –июнь 2023 года | Заместитель директора по УВРАлексеенко Н.М. | Аналитическая справка |
| 11. | Анализ соответствия материально-технической базы гимназии требованиям нового ФГОС ООО, а такжедействующим санитарно- эпидемиологическим требованиям,противопожарным нормам и нормам охраны труда | Сентябрь 2022 года –июнь 2023 года | Заместитель директора по УВР Алексеенко Н.М.Завхоз Нефедкина Ю.Г. | Аналитическая справка |
| 12. | Разработка и внедрение в образовательную деятельность сетевой формы реализации образовательной программы с участием учрежденийдополнительного образования детей, учреждений культуры и спорта, профессиональныхобразовательных организаций и организаций высшего образования в целях преодоления ресурсныхограничений по реализации нового ФГОС ООО | Сентябрь 2022 года –май 2023 года | Директор Спиченок О.В. | Договор о сетевой форме реализации образовательной программы |